## Blad1
IPC (IS, PR, CR) | type | versie | status | prioriteit | datum | omschrijving | indiener | Resultaat
1 | CR | 0.5 | afgewerkt | 1 | 2019-05-16 | Gefaalde betalingen worden live als betaald aangegeven terwijl de betalling afgebroken kan zijn. | Projectleider | Dit is opgelost en functioneert, de betaling wordt nu goed opgeslagen
2 | CR | 0.6 | afgewerkt | 2 | 2019-05-16 | Bepaalde informatie over de betaling mist op de betalings pagina. | Projectleider | Dit is opgelost en de overige betalingen kloppen nu wel
3 | PR | 0.7 | afgewerkt | 2 | 2019-05-17 | Betalingen van vandaag moeten alleen van het bedrijf zelf zijn | Projectleider | Betalingen van vandaag hangen nu wel onder het bedrijf zelf, dit zorgt voor ergenis bij het bedrijf
4 | PR |  | afgewerkt | 3 | 2019-05-17 | Mail ook versturen naar het bedrijf zelf | Projectleider | De mail wordt nu ook naar het bedrijf gestuurd, hiervoor is ook een simpelere mail naartoe gestuurd
5 | IS |  | nog starten | 5 |  | Toeslag op bepaalde tijden toevoegen
|  |  | 1 = hoge prioriteit |  |  | CR : een wijziging gewenst door de gebruiker
|  |  | 5 = lage prioriteit |  |  | PR : een fout gemeld door maker of gebruiker
IS : een wijziging gewenst door de maker